# Oznámení o změně

| # Číslo projektu | # CZ.31.5.0/0.0/0.0/23_106/0008503 |
| --- | --- |
| # Název projektu | # ROPIM – Reforma pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy |
| # Konečný příjemce | # Digitální a informační agentura |
| # Popis a zdůvodnění požadované změny | - Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2026. - Žádáme o prodloužení termínu ukončení všech hlavních produktů (HP) a podproduktů (PP) do 31. 12. 2026 v oblasti konzultační vrstvy u produktů I, II, III, IV a na ně napojený HP V Řízení projektu. - Žádáme o změnu rozpočtu Odůvodnění: Ad 1, Ad 2) Prodloužení termínu považujeme za nezbytné vzhledem k tomu, že kompetenční centrum projektu ROPIM, které zajišťuje konzultační vrstvu v jednotlivých HP a PP navazuje svojí činností na další projekty komponenty 1.7, jejichž ukončení se předpokládá 30.6.2026 a u některých 31.12.2026. Většina systémů a opatření vznikajících v souvislosti s těmito projekty bude dokončena až ve 2Q 2026, některé i v následném období po 30.6.2026. Tyto nové výstupy je zapotřebí implementovat a koordinovat jejich adopční období u uživatelů obou nově vzniklých IS. Zároveň je zapotřebí zrealizovat i příslušná propojení výstupů mezi sebou a následně také s uživateli, kdy je nezbytné tyto kroky v prodlouženém období vyhodnotit a případně optimalizovat. Ad 3) Změna je navržena bez navýšení celkové finanční alokace a bude kryta výhradně z nedočerpaných prostředků uvedených v právním aktu. Přílohy: - Žádost formou s úpravami formou revizí - Harmonogram - Změna rozpočtu - Přehled personálního obsazení |

| Jméno statutár. zástupce/pověřené osoby | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- |